## Sheet1
Task | Start Date | Days To Complete
Client GUI Interface (LB) | 2019-03-25 | 10
Client Communication (JM) | 2019-03-25 | 15
Server GUI Interface (SP) | 2019-03-25 | 1
Server Communicaton (DB) | 2019-03-25 | 15
Database (KB) | 2019-03-27 | 5
Unit Testing (SD) | 2019-04-10 | 5
Integration Testing (ALL) | 2019-04-11 | 7
Final Testing (ALL) | 2019-04-11 | 7